涞源县2024年中央第二批粮油单产提升行动项目

实施方案

涞源县农业农村局

2024年6月30日

涞源县2024年中央第二批粮油单产提升行动项目

实施方案

为做好我县2024年中央财政新型农业经营主体培育(第二批粮油单产提升行动)项目工作，根据《保定市2024年中央财政新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目实施方案》的要求，结合我县实际、制定本实施方案。

一、项目概况

深入贯彻落实省农业农村厅关于新型农业经营主体提升和实施粮油单产提升行动相关要求，2024年下达我县中央财政新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)第二批项目资金204.6万元，支持粮油类家庭农场、农民专业合作社、种植大户等新型经营主体16个，实施规模种植主体粮油单产提升行动，支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，聚焦提高粮油作物单产水平，实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%。

二、 技术路径

玉米推广应用耐密植、抗倒伏、宜机收高产品种，集成推广密植精准调控、氮肥基、追分段施肥、化肥减量增效技术、病虫害统防统治技术、地膜覆盖、单粒精播、拌种、机械化收获等技术。

    三、资金扶持重点、补助环节及方式
(一)资金支持对象。重点为从事粮油规模种植的大户、家庭农场(纳入全国家庭农场一码通服务系统，进行赋码增信)、农民专业合作社、农业公司等新型经营主体。采取主体自主申报、择优竞争的方式抓好具体组织实施。优先安排开展大豆玉米（高粱、谷子）复合种植的新型农业经营主体。农业农村局结合本县实际组织符合条件的粮油规模种植主体积极参与、自愿申报。申报材料需明确作物种类、种植面积、关键技术、目标单产等基本信息。涞源县农业农村局组织审核申报材料，确定承担项目的主体，公示无异议后报市级农业农村部门备案。

(二)补助环节。重点支持种植大户、家庭农场、合作社、农业公司等规模种植主体推广应用粮油新品种、新肥料、新农药、新技术、新模式，购置使用先进农机装备(与农机购置补贴不重复支持)、改善提升基础设施、开展信息化智慧农业建设、提升风险防控能力，着力提高绿色高效关键技术到位率和覆盖面。

(三)补助方式。实行以奖代补报账制管理方式，不得将该项目资金统筹，一般不采取物化补助和支持社会化服务等形式。项目承担主体完成项目后，由县级农业农村部门会同财政部门现场验收后，符合条件的及时拨付资金。

(四)补助标准。资金分配上杜绝“垒大户”和“撒胡椒面”,项目要聚焦重点地区，尽量扩大项目支持主体的覆盖面。

我县单产提升项目选定从事粮油规模种植的家庭农场8家，实施面积2509亩，支持资金80万元;农民合作社4家，实施面积2710亩，支持资金84.6万元；农业公司2家，实施面积1800亩，支持资金20万元；种植大户2家，实施面积1360亩，支持资金20万元。共16个主体实施面积8379亩，示范带动面积6.3万亩。
项目技术推广: 化肥减量增效、深翻、精量播种、密植、高效除草、绿色防控、新型机械使用等五至十项单产提升关键技术。

四、项目实施内容

(一)实施进度。

1.2024年6月底前，制定项目实施方案。

2. 2024年7月-10月，指导项目承担单位做好项目实施工作。

3. 2024年10月底前，项目县农业农村部门牵头组织项目验收并拨付资金。

(二)实施步骤。

1.制定项目实施方案。农业农村局制定项目实施方案，确定项目主管领导、具体负责人和完成时间，明确项目的支持对象(承担主体)、补助内容、补助标准、补助方式、任务量等。承担项目的主体要按照自身实际需求，制定项目实施方案，由市级农业农村局审核批准。

2.过程记录。项目主体应按要求加强田间管理，落实关键技术，并在肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节，以照片等形式记录应用的关键技术措施。农业农村局及时了解核实重点技术到位情况，并进行记录，实行一主体一档案。

3.县级测产验收。作物收获季节，承担项目主体向县级农业农村部门如实上报实际单产，县级农业农村部门按照不低于20%的比例随机抽测复核。对于主体自行填报产量过高的，需进行认真核实，确保公平公正公开。各项目实施主体一般在2024年10月底前完成项目实施，并准备项目验收相关材料,农业农村局及时组织验收。综合运用各种渠道，及时公示项目拟奖补主体及资金，公示无异议后按程序拨付资金，全面总结工作情况，按照绩效评价工作要求建立并完善项目实施档案。

(三)项目实施主体及内容

1.涞源县田和农产品农民专业合作社  玉米种植面积300亩，单产提升重点推广绿色高产技术，玉米病虫害绿色防控，玉米单产不低于500公斤。财政补助21.15万元，用于购置新肥料、棒三叶增产技术、蓄水池、管网购置等。

2、涞源县富凡农产品农民专业合作社  玉米种植面积1000亩，单产提升重点推广绿色高产技术，玉米控释缓释肥,玉米产单产不低于500公斤。财政补助21.15万元，用于购置新肥料、棒三叶增产技术、农机设备等。

3.涞源县宏盛农民专业合作社，玉米种植面积1000亩，单产提升重点推广绿色高产技术，玉米病虫害防治,玉米产单产不低于510公斤。财政补助21.15万元，用于购置新肥料、新农药、新农机等。

4.涞源县祈福农产品农民专业合作社，玉米种植面积410亩，单产提升重点推广绿色高产技术，玉米病虫害防治,玉米产单产不低于510公斤。财政补助21.15万元，用于购置新肥料、新农药、农机设备购置、棒三叶增产技术等。

5.河北归田生物科技股份有限公司，种植玉米1000 亩。单产提升重点推广绿色高产技术，对土壤进行针对性改良，增施有机肥、调整土壤酸碱度、改善土壤结构等，同时结合进行病虫害绿色防控，为农作物的生长创造更为优越的基础条件，政府补助资金10万元，用于购置新肥料、农机设备、棒三叶增产技术等。

6.涞源县润欣农业发展有限公司玉米种植面积800亩，单产提升重点推广玉米绿色高产技术，病虫害绿色防控，单产不低于510公斤，财政补助10万元，用于购置农机设备，棒三叶增产技术等。

7.涞源县圣农家庭农场，玉米种植面积300亩。单产提升重点推广绿色高产技术，结合深耕进行有机肥深施，改善土壤结构，提高土地肥力，减少化肥用量；同时进行病虫害绿色防治，玉米单产不低于510公斤。财政补助10万元，用于购置农机设备、农膜等。

8.涞源县春剑家庭农场，玉米种植面积300亩。单产提升重点推广绿色高产技术，做好玉米病虫害防治，玉米单产不低于500公斤。财政补助10万元，用于蓄水池建设、棒三叶增产技术等。

9.涞源县稷褔种植家庭农场，玉米种植面积300亩，单产提升重点推广绿色高产技术，玉米病虫害绿色防控，无人机喷施叶面肥，玉米单产不低于510公斤。财政补助10万元，用于购置农机设备、棒三叶增产技术等。

10.涞源县美景家庭农场，玉米种植面积400亩。单产提升重点推广绿色高产技术、化肥减量增效技术，喷施玉米专用叶面肥，同时进行病虫害绿色防控，玉米单产不低于510公斤。财政补助10万元，用于购置农机设备、棒三叶增产技术、应用新型肥料等。

11.涞源县豪宁家庭农场，玉米种植面积300亩，单产提升重点推广绿色高产技术，玉米病虫害防治，玉米单产不低于510公斤。财政补助10万元，用于购置地膜、新型肥料、推广棒三叶增产技术等。

12.涞源县景睿种植家庭农场，玉米种植面积200亩。一是单产提升重点推广绿色高产技术，结合深耕深施有机肥，改善土壤结构，提高土地肥力，减少化肥用量；二是喷施玉米专用叶面肥，同时进行病虫害绿色防控，玉米单产不低于510公斤。财政补助10万元，用于购置农机设备等。

13.涞源县亿农家庭农场，玉米种植面积410亩。单产提升重点推广绿色高产技术，喷施玉米专用叶面肥，同时结合进行病虫害绿色防控，玉米单产不低于500公斤。财政补助10万元，用于购置农机设备、棒三叶增产技术等。

14.涞源县硕之源种植家庭农场，种植玉米299亩。主推技术玉米绿色高产技术示范，玉米病虫害防治，玉米单产不低于510公斤。财政补助10万元，用于购置农机设备、应用新型肥料、棒三叶增产技术等。

15.涞源县牌坊村种植大户刘天成，种植玉米360亩，重点推广绿色高产技术，玉米病虫害绿色防控，玉米单产不低于510公斤。财政补助10万元，用于购置农机设备、建造蓄水池、棒三叶增产技术等。
16.涞源县南上屯村种植大户高迎风，种植玉米1000亩，重点推广绿色高产技术，玉米病虫害绿色防控，玉米单产不低于510公斤。财政补助10万元，用于购置农机设备、新型肥料、新农药、地膜等。
五、保障措施

(一)加强组织领导。为推动项目顺利实施，农业农村局成立粮油单产能力提升领导小组，组长由党组书记局长担任,副组长由主管副局长担任，办公室、财务、生产股、技术站、植保站、农经股等相关股室负责人为成员，根据职责协同工作，指导、监督承担项目的新型农业经营主体进行项目实施工作，对项目进行验收，建立绩效评价档案。

(二)严格项目要求。加强对新型农业经营主体培育项目资金分配、使用、管理情况的监督检查，发现问题及时整改纠正。本项目资金不列支工作经费。2024年中央财政新型经营主体培育项目中，对大豆玉米带状复合种植项目不重复支持，新型经营主体培育项目资金不用于补贴大豆玉米带状复合种植项目资金支持的环节，新型经营主体培育项目支持主体与享受绿色高产高效主体不重复。不支持生产经营出现异常或其他不适合承担项目的主体。

(三)加强督导调度。加强对项目资金分配、使用、管理情况的督导检查，发现问题及时纠正。建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况。

(四)项目绩效考核。项目完成后，及时对项目开展情况、实施效果、验收情况、资金兑付等情况全面梳理总结，建立档案,开展绩效评价。

 涞源县2024年中央第二批粮油单产提升行动项目
领导小组名单：

     组长：  龙艳春   农业农村局局长

     副组长：吴小伟   农业农村局副局长

     成员：  张 煜    农业农村局办公室主任

             李冬梅  农业农村局财务股股长

周 利  农业农村局生产股股长

董忠义  农业农村局技术站站长

齐瑞兰  农业农村局农经股股长
附件: 2024年度中央财政支持新型农业经营主体(粮油单产提升)项目主体档案。

	  2024年中央财政支持新型农业经营主体（粮油单产提升）项目主体档案

	申报单位（章）
	
	 填表日期：2024年6月29日

	县名
	序号
	农民合作社（家庭农场）名称
	负责人
	身份证号码/
社会信用代码
	联系方式
	作物品种
	面积（亩）
	落实的关键技术措施
	亩产水平（斤）

	
	1
	涞源县田和农产品农民专业合作社
	刘映彤
	93130630MA07N2NC91
	17631539333
	玉米
	300
	统防统治、农机作业、蓄水池、

农机购置、棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	2
	涞源县宏盛农产品农民专业合作社
	郭秋禹
	93130630MA0F1JNN2B
	18331059555
	玉米
	1000
	统防统治、农机作业、

农机购置、棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	3
	涞源县富凡农产品农民专业合作社
	王秀亭
	93130630MA0EQ0132X
	13032032345
	玉米
	1000
	统防统治、农机作业、

农机购置、棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	4
	涞源县祈福农产品农民专业合作社
	刘永立
	93130630MACJF3N379
	13832291026
	玉米
	410
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	5
	河北归田生物科技股份有限公司
	田海霞
	91130630MA0G9U8B3B
	13603224968
	玉米
	1000
	统防统治、农机作业、

农机购置、棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	6
	涞源县润欣农业发展有限公司
	郭旭东
	91130630MADKQG0N23
	18730255999
	玉米
	800
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	7
	涞源县圣农家庭农场
	杨亚伟
	91130630MA08A9QQ1E
	15232919177
	玉米
	300
	统防统治、农机作业、农机购置、地膜技术实验推广
	 玉米510公斤

	
	8
	涞源县春剑家庭农场
	郝文革
	91130630MA0889RP9C
	15132442006
	玉米
	300
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	9
	涞源县稷福种植家庭农场
	刘勇威
	92130630MACQR0HG9T
	13833219931
	玉米
	300
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	10
	涞源县美景家庭农场
	高立新
	92130630MA0C85902E
	15027839808
	玉米
	400
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	11
	涞源县豪宁家庭农场
	李海荣
	91130630308320078Y
	13930843343
	玉米
	300
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	12
	涞源县景睿种植家庭农场
	张海霞
	92130630MA0G637N5F
	13931243272
	玉米
	200
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	13
	涞源县亿农种植家庭农场
	冯秀弟
	92130630MA0U6P59E
	13473232938
	玉米
	410
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	14
	涞源县硕之源种植家庭农场
	孙国军
	92130630MACC6TQH64
	13722284387
	玉米
	299
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	15
	种植大户
	刘天成
	
	13831229637
	玉米
	360
	统防统治、农机作业、农机购置、

蓄水池、棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤

	
	16
	种植大户
	高迎风
	
	13473210384
	玉米
	1000
	统防统治、农机作业、农机购置、

棒三叶技术实验推广
	玉米510公斤


