## Sheet1
《涞源县2021年民生实事》立项分解表
序号 | 谋划事项 | 完成时限 | 第一责 任单位 | 责任单位 | 备注
1 | 完成滨湖新区文昌路、文兴路、学府路道路硬化、绿化、亮化工程。建设规模：文昌路长438米，文兴路长1914.7米，学府路长2321.794米，道路红线宽均为30米，工程预计投资2670万元。 | 2021.12 | 住建局 | 发改局 财政局 自规局 生态环境局 审批局 涞源镇 城区办 滨湖新区指挥部 办公室
2 | 加快推进广泉大街拓宽改造和带状公园建设项目。建设规模：项目路线全长2.493公里，占地面积为273.3亩，项目预计投资23253.45万元（建安工程费14256.06万元，其他费用7557.68万元，预备费1439.71万元）。 | 2021.12 | 交运局 | 财政局 城区办
3 | 完成城区35条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目。建设规模：道路提升改造总长度27392米，路基路面改造100071.15平方米，人行道改造116920平方米，改造污水管道25337米，改造给水管道25337米，安装路灯649个。项目预计投资9157.46万元。 | 2021.12 | 住建局 | 发改局 财政局 水利局 审批局 自规局 生态环境局 电力公司 城区办 移动公司 联通公司 电信公司
序号 | 谋划事项 | 完成时限 | 第一责 任单位 | 责任单位 | 备注
4 | 完成涞源中学改造项目（原涞源一中）。建设内容：对楼体（教学楼，宿舍楼，综合楼）外墙、室内、门窗、阳台等进行维修改造。项目预计投资500万元。 | 2021.12 | 教体局 | 财政局
5 | 完成涞源县文化馆、图书馆达标建设项目。建设规模:建筑面积4581.2平方米，其中文化馆2599.6平方米，图书馆1981.6平方米，建设内容包括内部装修，设备、图书采购。项目预计投资1500余万元。 | 2021.12 | 文旅局 | 财政局
6 | 涞源县核酸检测基地建设项目。主要包括：①中医院核酸检测基地，购置核酸检测设备及试剂、病毒采样管，检测能力达到9小时检测3000份，疫情发生时，日单检6000份、混检60000份，预计投资406.5万元；②疫控中心核酸检测基地，购置核酸检测设备及试剂、病毒采样管，检测能力达到9小时检测2000份，疫情发生时，日混检40000份，预计投资364.56万元。项目预计总投资771.06万元。 | 2021.12 | 卫健局 | 财政局 审批局
7 | 涞源县医院救治能力提升项目。建设内容：①传染病区负压病房建设：改建负压隔离病房1间约100平方米，涉及床位2张，安装医用电梯1部；②急诊科改建：改建急诊ICU约260平方米，设置床位6张；③呼吸病区扩建：扩建呼吸病房楼，扩建总面积2520平方米，设置床位54张，安装医用电梯2部；④医疗设备购置：购置应急救治医疗设备26台（套）；⑤增加室外综合管线铺设及与原有室外管线连接、设置室外成品污水预处理池等室外附属工程。项目预计投资1539.9449万元。 | 2021.12 | 卫健局 | 财政局 住建局
8 | 集中供热二、三次管网改造项目。计划改造小区不低于10个，改造面积约为30万平方米。项目预计投资1000万元。 | 2021.12 | 住建局 | 水利局 财政局 城区办

## Sheet2
《涞源县2021年民生实事》工作进展情况表
序号 | 谋划事项 | 第一责 任单位 | 工作进展 | 备注
1 | 完成滨湖新区文昌路、文兴路、学府路道路硬化、绿化、亮化工程。建设规模：文昌路长438米，文兴路长1914.7米，学府路长2321.794米，道路红线宽均为30米，工程预计投资2670万元。 | 住建局 | 1、学府路东外环至同泉街路基填筑完成95%，雨水、污水管道完成90%，已完成铺筑水泥稳定碎石层。路面、人行路铺装、绿化、亮化7月底完工;东外环至同泉街路存在问题：吴秀鸡场阻工，有50米路基和管道无法施工；御湖大街至石门大街段有4户未拆迁，房主是孙三记、孙拴理、孙合英、孙小霞；石门大街至石泉路段有36户未拆迁，待拆迁解决确定开工日期。 2、文兴路滨湖大街至御湖大街段（一中前）主路完成（沥青油面面层未施工），口袋公园、人行路、非机动车道、绿化及照明工程计划7月底完工；东外环至滨湖大街段征地45亩未解决，有坟地一处未迁移，待征地解决确定开工日期；御湖大街至石门大街段约12亩未完成征地，待征地解决确定开工日期。 3、文昌路路基填筑完成80%，剩余工程计划8月底完工。拆迁户和未征地部分情况不足部分，由拆迁指挥部和宏伟公司进行补充。
序号 | 谋划事项 | 第一责 任单位 | 工作进展 | 备注
2 | 加快推进广泉大街拓宽改造和带状公园建设项目。建设规模：项目路线全长2.493公里，占地面积为273.3亩，项目预计投资23253.45万元（建安工程费14256.06万元，其他费用7557.68万元，预备费1439.71万元）。 | 交运局 | 已完成中心路至火车站转盘段路基开挖及雨、污、自来水管道埋设安装，现正在进行路基扫尾工程，计划7月上旬完成该段路面硬化工程。35kV和10kV电缆隧道正在加紧开挖基坑，35kV电缆隧道已完成钢筋混凝土浇筑40延米。带状公园工程于5月10日进行了全封闭断交施工，现正在进行土石方填挖，计划2021年12月底前完成带状公园土建工程，明年上半年完成带状公园全部工程。
3 | 完成城区35条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目。建设规模：道路提升改造总长度27392米，路基路面改造100071.15平方米，人行道改造116920平方米，改造污水管道25337米，改造给水管道25337米，安装路灯649个。项目预计投资9157.46万元。 | 住建局 | 目前已按施工计划开工建设，正在对兴文街、阁院路、同和里三巷、同和里五巷、永城街、永福街、永泰街、西环里三巷、西环里四巷、西环里六巷、园丁街、西环里二巷、烟墩东街、裕城西街、冀家会路、拒马河北堤岸路、教场街、百泉北路等18条进行道路改造及雨污管网铺设工作。该项目目前存在的问题是债券资金7000万未到位，影响施工进度。
4 | 完成涞源中学改造项目（原涞源一中）。建设内容：对楼体（教学楼，宿舍楼，综合楼）外墙、室内、门窗、阳台等进行维修改造。项目预计投资500万元。 | 教体局 | 该工程已经完成教学楼、宿舍楼、综合楼的外墙、门窗、楼内地板的维修改造
序号 | 谋划事项 | 第一责 任单位 | 工作进展 | 备注
5 | 完成涞源县文化馆、图书馆达标建设项目。建设规模:建筑面积4581.2平方米，其中文化馆2599.6平方米，图书馆1981.6平方米，建设内容包括内部装修，设备、图书采购。项目预计投资1500余万元。 | 文旅局 | 土建部分：1、不否和的墙体拆除全部完毕。2、重新砌筑墙体已全部完成，墙体批灰已基本完成。 设备部分：1、水、暖、电改造部分已基本完成。2、空调、地暖部分设备安装已基本过半。3、强弱电布管线部分，二层、三层、四层已完成。4、一层、二层、三层、四层卫生间上下水改造已完成。5、安防及智能系统布线已完成。 装修部分：1、三层、四层墙面批腻子粉（两边）已完成，石膏板吊顶天花已完成，所有窗帘盒已完成。2、首层功能分区钢结构隔墙已完成。 材料定制：中央空调主机、所有瓷砖、卫生洁具、图书管理系统等设备和材料已订货。
6 | 涞源县核酸检测基地建设项目。主要包括：①中医院核酸检测基地，购置核酸检测设备及试剂、病毒采样管，检测能力达到9小时检测3000份，疫情发生时，日单检6000份、混检60000份，预计投资406.5万元；②疫控中心核酸检测基地，购置核酸检测设备及试剂、病毒采样管，检测能力达到9小时检测2000份，疫情发生时，日混检40000份，预计投资364.56万元。项目预计总投资771.06万元。 | 卫健局 | 涞源县中医院、疾控中心两家核酸检测基地建设已经建设完成。
序号 | 谋划事项 | 第一责 任单位 | 工作进展 | 备注
7 | 涞源县医院救治能力提升项目。建设内容：①传染病区负压病房建设：改建负压隔离病房1间约100平方米，涉及床位2张，安装医用电梯1部；②急诊科改建：改建急诊ICU约260平方米，设置床位6张；③呼吸病区扩建：扩建呼吸病房楼，扩建总面积2520平方米，设置床位54张，安装医用电梯2部；④医疗设备购置：购置应急救治医疗设备26台（套）；⑤增加室外综合管线铺设及与原有室外管线连接、设置室外成品污水预处理池等室外附属工程。项目预计投资1539.9449万元。 | 卫健局 | 项目前期手续及招投标工作全部完成，开工许可已落实，其中：呼吸病房楼基础基本完成，正进行主体施工；净化装修工程完成50%；专业救治医疗设备已全部到场，部分已投入使用。整体项目预计2021年竣工投入使用。
8 | 集中供热二、三次管网改造项目。计划改造小区不低于10个，改造面积约为30万平方米。项目预计投资1000万元。 | 住建局 | 该工程可行性研究报告已通过第三方评审，正在对接发改部门办理项目立项手续，力争7月份完成该项目招投标工作。