## Sheet1
涞源县2021年民生实事项目
序号 | 谋划事项 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注
1 | 完成滨湖新区文昌路、文兴路、学府路道路硬化、绿化、亮化工程。建设规模：文昌路长438米，文兴路长1914.7米，学府路长2321.794米，道路红线宽均为30米，工程预计投资2670万元。 | 2021.12 | 住建局 | 发改局 财政局 自规局 生态环境局 审批局 涞源镇 城区办 滨湖新区指挥部 办公室
2 | 加快推进广泉大街拓宽改造和带状公园建设项目。建设规模：项目路线全长2.493公里，占地面积为273.3亩，项目预计投资23253.45万元（建安工程费14256.06万元，其他费用7557.68万元，预备费1439.71万元）。 | 2021.12 | 交运局 | 财政局 城区办
3 | 完成城区35条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目。建设规模：道路提升改造总长度27392米，路基路面改造100071.15平方米，人行道改造116920平方米，改造污水管道25337米，改造给水管道25337米，安装路灯649个。项目预计投资9157.46万元。 | 2021.12 | 住建局 | 发改局 财政局 水利局 审批局 自规局 生态环境局 电力公司 城区办 移动公司 联通公司 电信公司
4 | 完成涞源中学改造项目（原涞源一中）。建设内容：对楼体（教学楼，宿舍楼，综合楼）外墙、室内、门窗、阳台等进行维修改造。项目预计投资500万元。 | 2021.12 | 教体局 | 财政局
5 | 完成涞源县文化馆、图书馆达标建设项目。建设规模:建筑面积4581.2平方米，其中文化馆2599.6平方米，图书馆1981.6平方米，建设内容包括内部装修，设备、图书采购。项目预计投资1500余万元。 | 2021.12 | 文旅局 | 财政局
6 | 涞源县核酸检测基地建设项目。主要包括：①中医院核酸检测基地，购置核酸检测设备及试剂、病毒采样管，检测能力达到9小时检测3000份，疫情发生时，日单检6000份、混检60000份，预计投资406.5万元；②疫控中心核酸检测基地，购置核酸检测设备及试剂、病毒采样管，检测能力达到9小时检测2000份，疫情发生时，日混检40000份，预计投资364.56万元。项目预计总投资771.06万元。 | 2021.12 | 卫健局 | 财政局 审批局
7 | 涞源县医院救治能力提升项目。建设内容：①传染病区负压病房建设：改建负压隔离病房1间约100平方米，涉及床位2张，安装医用电梯1部；②急诊科改建：改建急诊ICU约260平方米，设置床位6张；③呼吸病区扩建：扩建呼吸病房楼，扩建总面积2520平方米，设置床位54张，安装医用电梯2部；④医疗设备购置：购置应急救治医疗设备26台（套）；⑤增加室外综合管线铺设及与原有室外管线连接、设置室外成品污水预处理池等室外附属工程。项目预计投资1539.9449万元。 | 2021.12 | 卫健局 | 财政局 住建局
8 | 集中供热二、三次管网改造项目。计划改造小区不低于10个，改造面积约为30万平方米。项目预计投资1000万元。 | 2021.12 | 住建局 | 水利局 财政局 城区办

## Sheet2
100071.15
116920
25337
25337