## 汇总表
涞源县2025年度调整财政衔接资金项目计划
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 建设内容 | 12月31日前预计可支出 | 安排资金 | 安排资金(分开版) | 资金来源 | 调增资金 | 调减资金 | 安排资金 | 调整后安排资金（分开版） | 资金来源 | 资金来源 | 进度计划 | 项目实施 单位 | 完成情况 | 备注 | 项目进展情况 | 工程 |  | 设计费 |  | 监理费 |  | 7月底预计支出总计 | 剩余资金
[20 empty] | 合同金额/财政评审金额 | 7月底预计支出金额 | 合同金额 | 7月底预计支出金额 | 合同金额 | 7月底预计支出金额
1 | 玖兴养鸡放养基地取暖设施改造提升项目（扯拽沟、小西庄） | 产业发展 | 扯拽沟、小西庄 | 对43栋玖兴养鸡分散鸡舍取暖设施进行改造提升，新建4个空气能机站（其中包含：超低温空气源热泵43套、承压缓冲水箱4台、主机循环水泵9台、鸡舍循环水泵10台、软化水水处理器4套、定压补水装置4套及其配套设施）以升级43栋鸡舍供暖系统。项目建成后产权归项目村所有，依托养殖场产生收益，预计可带动脱贫户2621户5879人，每户每年增收500元。 | 0 | 999.51 | 128.0835 | 冀财农〔2024〕95号 | 0 |  | 908.82 | 128.0835 | 冀财农〔2024〕95号128.083521万元，冀财农〔2024〕112号551.916479万元，冀财农〔2025〕34号100万元，县级衔接资金128.82万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 正在进行预算评审 |  | 360 | 24.5 | 19.6 |  |  | 379.6 | #REF!
[7 empty] | 634.4265 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 82.51 |  | 551.9165 |  | 冀财农〔2024〕112号
[7 empty] | 100 | 冀财农〔2025〕34号 |  |  |  | 100 |  | 冀财农〔2025〕34号
[7 empty] | 137 | 县级衔接资金 |  | 8.18 |  | 128.82 |  | 县级衔接资金
2 | 玖兴养鸡放养基地取暖设施改造提升项目（柳树沟、雅雀楼、赵家井） | 产业发展 | 柳树沟、雅雀楼、赵家井 | 对68栋玖兴养鸡分散鸡舍取暖设施进行改造提升，新建8个空气能机站（其中包含：超低温空气源热泵68套、承压缓冲水箱8台、主机循环水泵16台、鸡舍循环水泵16台、软化水水处理器8套、定压补水装置8套及其配套设施）以升级68栋鸡舍供暖系统。目建成后产权归项目村所有，依托养殖场产生收益，预计可带动脱贫户3909户8391人，每户每年增收500元。 | 94.8295 | 1566.3566 | 1050 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 8.4705 | 1486.6905 | 1041.5295 | 冀财农〔2024〕112号1041.5405万元，冀财农〔2025〕34号100万元，县级衔接资金345.150016万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 正在进行预算评审 |  | 590 |  |  |  |  | 590 | #REF!
[7 empty] | 100 | 冀财农〔2025〕34号 |  |  |  | 100 |  | 冀财农〔2025〕34号
[7 empty] | 416.3566 | 县级衔接资金 |  | 71.2066 |  | 345.15 |  | 县级衔接资金
3 | 养殖场配套电力设施提升项目 | 产业发展 | 涞源县 | 1.玖兴养鸡中庄西沟基地线路接引1000米。安排资金114.557457万元。 2.直隶黑猪养殖基地建设变压器增容新增箱变等工程。安排资金268万元。 3.玖兴养鸡马庄（柳树沟）基地采暖设备改造增加线路安排资金58.639965万元。 4.玖兴养鸡马庄（雅雀楼）基地采暖设备改造增加线路安排资金57.350464万元。 5.玖兴养鸡赵家井基地采暖设备改造增加线路安排资金105.544125万元 6.玖兴养鸡扯拽沟基地采暖设备改造增加线路安排资金100.850666万元 7.玖兴养鸡小西庄基地采暖设备改造增加线路安排资金35.202672万元。 项目建成后产权归项目村所有，依托养殖场产生收益，预计可带动脱贫户6530户14270人，每户每年增收500元。 | 43.6684 | 582.5022 | 582.5022 | 冀财农〔2024〕95号 | 36.6784 |  | 619.1806 | 619.1806 | 冀财农〔2024〕95号619.180599万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 6月30日开标 | 701.261 | 560 | 18.3 | 14.64 | 14 | 11.2 | 585.84 | #REF!
4 | 张家庄养猪场修复项目 | 产业发展 | 南屯镇 张家庄村 | 舍内地面修复500㎡，挡墙防护210m³，新建沼气池1座。项目修复完成后产权归张家庄村所有，依托养殖场产生收益、预计收益带动脱贫户50户，89人稳定增收，人均收入800元/年 | 0 | 45.6421 | 32 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.66 | 37.5379 | 31.34 | 冀财农〔2024〕112号31.34万元，冀财农〔2024〕95号5.537920万元，县级衔接资金0.66万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 已进场施工，预计10月完工 | 43.6225 | 34.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 37.4 | #REF!
5 | 玖兴养鸡中庄西沟基地配套蓄水池项目 | 产业发展 | 上庄乡 中庄村 | 中庄西沟基地配套蓄水池，新建蓄水池1座。项目建成后产权归中庄村所有，依托养殖场产生收益，预计收益带动脱贫户2554户，5527人稳定增收，人均收入800元/年。 | 44.7707 | 174.5 | 80 | 冀财农〔2024〕95号 | 5.0707 |  | 179.5707 | 85.0707 | 冀财农〔2024〕95号85.070723万元，冀财农〔2024〕112号94.5万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 今天挂网招标 | 162.7433 | 129 | 4.35 | 3.48 | 3.24 | 2.592 | 135.072 | #REF!
[7 empty] | 94.5 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  |  | 94.5 |  | 冀财农〔2024〕112号
6 | 北王家湾养鸡场入场路及排洪项目 | 产业发展 | 东团堡乡 北王家湾村 | 新建混凝土路面120㎡，浆砌石排水渠450m,DN800排水管60m。项目建成后产权归北王家湾村所有，依托养殖场产生收益，预计收益带动脱贫户2082户，4502人稳定增收，人均收入800元/年。 | 27.0648 | 101.3 | 79.3776 | 冀财农〔2024〕95号 | 6.0124 |  | 107.3124 | 85.39 | 冀财农〔2024〕95号85.389989万元，县级衔接资金21.922400万元 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 6月20日开标，25日签订施工合同 | 94.872 | 75.8976 | 2.65 | 2.12 | 1.9 | 1.52 | 79.5376 | #REF!
[7 empty] | 21.9224 | 县级衔接资金 |  |  |  | 21.9224 |  | 县级衔接资金
7 | 柳树沟鸡场护坡修复项目 | 产业发展 | 北石佛镇 马庄村 | 鸡场护坡修复，浆砌石挡墙967.95m³，浆砌石护坡716.4m³。项目修复完成后产权归马庄村所有，依托养殖场产生收益、预计收益带动脱贫户1227户，2324人稳定增收，人均收入800元/年 | 0 | 119 | 94.848 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 96.028 | 94.848 | 冀财农〔2024〕95号94.848万元，县级衔接资金1.18万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 6月24日开标 | 112.7588 | 89.6 | 3.1 | 2.48 | 2.24 | 1.792 | 93.872 | #REF!
[7 empty] | 24.152 | 县级衔接资金 |  | 22.972 |  | 1.18 |  | 县级衔接资金
8 | 松树坨村农田水渠灾后修复项目（二期） | 产业发展 | 走马驿镇 松树坨村 | 浆砌石挡墙2992.5 m³，地面硬化50㎡。项目修复完成后产权归松树坨村所有，可有效提高松树坨村258户农户粮食产量增加农户种植收入。 | 44.7 | 171.3 | 135.328 | 冀财农〔2024〕95号 | 10.648 |  | 181.948 | 138.1875 | 冀财农〔2024〕95号138.187517万元，冀财农〔2024〕112号43.76053万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 6月24日开标 | 159.6517 | 127.7214 | 5.6 | 4.48 | 3 | 2.4 | 134.6014 | #REF!
[7 empty] | 35.972 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  |  | 43.7605 |  | 冀财农〔2024〕112号
9 | 玖兴养鸡中庄基地线路新建项目 | 产业发展 | 上庄乡 中庄村 | 架120导线300米，12米杆1基，拉线1条。项目建成后产权归中庄村所有，依托养鸡场带动40个村脱贫户2554户，5527人，稳定增收。预计每户每年可获得收益800元。 | 0 | 4.8671 | 4.8671 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 4.8671 | 4.8671 | 冀财农〔2024〕112号4.867055万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 正在结算 | 7 | 5.0632 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 5.8632 | #REF!
10 | 银坊养鸡场护坡建设项目 | 产业发展 | 银坊镇 银坊村 | 砌筑长80米，高6米挡墙防护。项目建成后产权归银坊村所有。通过项目实施可保障银坊村养鸡场正常运行，依托养鸡场带动9个村脱贫户534户，1023人，稳定增收。预计每户每年可获得收益800元。 | 0 | 51.2756 | 39 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.3 | 50.9756 | 38.7 | 冀财农〔2024〕112号38.7万元，冀财农〔2024〕95号12.275592万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 按照结算结果调整 | 正在结算 | 43.9 | 43.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 47.2 | #REF!
[7 empty] | 12.2756 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 12.2756 |  | 冀财农〔2024〕95号
11 | 涞源县2025年基础设施提升项目 | 基础设施 | 泉坊镇冯村、曲村、甲村、王家湾村、北屯村、丰乐村、北台村、东神山村、马台村。 南屯镇湖海村 | 泉坊镇冯村主街硬化及拆除6622.72㎡，巷道硬化18753.66㎡，太阳能路灯120盏； 泉坊镇曲村主街硬化及拆除3634.26㎡，巷道硬化13047.25㎡，太阳能路灯141盏； 泉坊镇甲村主街硬化及拆除12889.66m，巷道硬化 4965.41m，太阳能路灯200 盏； 泉坊镇王家湾村主街硬化及拆除3501.38㎡，巷道硬化 121.42㎡，太阳能路灯124 盏； 泉坊镇北屯村巷道硬化12921.58㎡，太阳能路灯 97 盏； 泉坊镇丰乐村巷道硬化 31001.29㎡，太阳能路灯 9盏； 泉坊镇北台村主街硬化及拆除 487.72㎡，巷道硬化3854.2㎡，太阳能路灯 20 盏； 泉坊镇东神山村主街硬化及拆除5534.12㎡，巷道硬化 967.17㎡； 乌龙沟乡马台村主街硬化及拆除2747.55㎡； 南屯镇湖海村太阳能路灯 110 盏。项目建成后产权归项目村所有，通过项目实施，有效提升基础设施建设水平，改善农村环境，方便群众出行。 | 277.1994 | 1560 | 1560 | 县级衔接资金 |  | 123.3742 | 1436.6258 | 1436.6258 | 县级衔接资金1436.625812万元。 | 县级衔接资金 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 正在编制初步设计 |  | 540 |  |  |  |  | 540 | #REF!
12 | 玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目修复项目 | 产业发展 | 东团堡乡 北王家湾村 | 修复北王家湾养殖粪污发酵处理粪污发酵槽3000㎡、配套设备、3根电线杆等工程。项目修复后产权归北王家湾村所有，依托养殖场产生收益，预计收益脱贫户2082户，4502人，人均收入800元/年。 | 76.0197 | 360 | 210 | 冀财农〔2024〕112号 | 12.4197 |  | 372.1797 | 222.4197 | 冀财农〔2024〕112号222.419666万元，冀财农〔2024〕95号149.76万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 今天挂网招标 |  | 108 |  |  |  |  | 108 | #REF!
[7 empty] | 150 | 冀财农〔2024〕95号 |  | 0.24 |  | 149.76 |  | 冀财农〔2024〕95号
13 | 涞源县核心菌包厂上料搅拌系统、灭菌架等设备采购项目 | 产业发展 | 金家井乡 土巷口村 | 采购三组搅拌系统，每组包含15立方米的搅拌机3台，刮板机3台，上方回旋1台；采购520套不锈钢灭菌架。产权归县政府，依托核心菌包厂产生收益，预计受益脱贫户3774户，6603人，人均收入300元。 | 127.8013 | 607 | 300 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 8.6387 | 598.3613 | 291.3613 | 冀财农〔2024〕112号291.361318万元，冀财农〔2024〕95号307万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 财政评审已完成，准备进行招投标 |  | 182.1 |  |  |  |  | 182.1 | #REF!
[7 empty] | 307 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 307 |  | 冀财农〔2024〕95号
14 | 涞源县核心菌包厂黑木耳原料预湿料场建设项目 | 产业发展 | 金家井乡 土巷口村 | 建设木耳原材料及预湿车间6000平方米（地面硬化，钢结构，及围挡）。产权归县政府，依托核心菌包厂产生收益，预计受益脱贫户3774户，6603人，人均收入300元。 | 0 | 312.326 | 162.326 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 62.076 | 248.572 | 100.25 | 冀财农〔2024〕112号100.25万元，冀财农〔2024〕95号148.322万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 正在进行预算评审 |  | 93 |  |  |  |  | 93 | #REF!
[7 empty] | 150 | 冀财农〔2024〕95号 |  | 1.678 |  | 148.322 |  | 冀财农〔2024〕95号
15 | 涞源县食用菌种植大棚改造提升项目 | 产业发展 | 涞源县 | 金家井园区改造木耳棚为香菇培养棚45座；改造木耳棚为香菇冷棚出菇棚185座；木耳棚加固30座。 改造加固东团堡园区木耳棚120座，改造木耳棚为香菇暖棚出菇棚60座及菌包厂配电设施工程； 改造加固马台园区木耳棚26座。产权归项目村，通过种植增加收入，预计受益脱贫户6331户，12762人，人均收入300元。 | 0 | 889 | 140.5657 | 冀财农〔2024〕95号 |  | 8.06 | 609.6478 | 132.5057 | 冀财农〔2024〕95号132.505699万元，冀财农〔2024〕112号477.142052万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 今天挂网招标 |  | 266.7 |  |  |  |  | 266.7 | #REF!
[7 empty] | 748.4343 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 271.2922 |  | 477.1421 |  | 冀财农〔2024〕112号
16 | 涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目动物防疫隔离养殖点及配套设备工程 | 产业发展 | 上庄乡 上庄村、中庄村 | 主要建设隔离猪舍1863.6㎡及舍内栏杆522.96m，以及配套附属用房155.9㎡，库房262㎡，食槽24套，饮水碗192个，3T料塔3台，36寸风机6台，50寸风机9台，SZLH420D环模制粒机1台，U测网1套、测猪宝20台等配套设备。项目建成后产权归上庄村、中庄村所有。依托养殖场带动40个村脱贫户2554户，5527人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 192.625 | 270 | 108.8462 | 冀财农〔2024〕112号 | 153.775 |  | 423.775 | 262.6212 | 冀财农〔2024〕112号262.621194万元,县级衔接资金161.153806万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
[7 empty] | 161.1538 | 县级衔接资金 |  |  |  | 161.1538 |  | 县级衔接资金
17 | 涞源县上庄乡上庄村养猪场配套建设项目 | 产业发展 | 上庄乡 上庄村 | 新建粪污配套用房120㎡，兽医师（4间）210㎡、蓄水池400㎡、采精室110㎡、厂区硬化5700㎡，赶猪通道2040m、进出场道路11000㎡及浆砌石护坡10500m³、围墙1800m.项目建成后产权归上庄村所有。依托养殖场带动40个村脱贫户2554户，5527人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 515.0799 | 1287.6999 | 890 | 县级衔接资金 | 515.0798 |  | 1802.7797 | 890 | 县级衔接资金890万元，冀财农〔2024〕112号798.17479万元，保财农【2025】6号114.60491万元。 | 县级衔接资金 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
[7 empty] | 283.095 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  |  | 798.1748 |  | 冀财农〔2024〕112号
[7 empty] | 114.6049 | 保财农【2025】6号 |  |  |  | 114.6049 |  | 保财农【2025】6号
18 | 北牛栏养牛场防洪项目 | 基础设施 | 金家井乡 北牛栏村 | 新建挡墙防护2500m³，总投资130万元，项目建成后产权归北牛栏村所有，依托养牛场带动脱贫户26户，50人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 0 | 137.53 | 137.53 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 9.3524 | 128.1776 | 128.1776 | 冀财农〔2024〕112号128.177608万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 今天挂网招标 | 123.7043 | 98.4 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2 | 103.2 | #REF!
19 | 双坨村、胡家庄村养猪场修复项目 | 产业发展 | 双坨村 胡家庄村 | 修复王安镇双坨村彩钢屋顶1500㎡、南屯镇胡家庄村养猪场彩钢屋顶1500㎡。项目修复后产权归双坨村、胡家庄村所有，依托养猪场带动脱贫户80户，156人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 0 | 62.4088 | 40 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 62.4088 | 40 | 冀财农〔2024〕95号40万元，冀财农〔2024〕95号22.408815万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 按照结算结果调整 | 正在结算 | 56.2957 | 56.2957 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 59.9957 | #REF!
[7 empty] | 22.4088 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 22.4088 |  | 冀财农〔2024〕95号
20 | 南屯镇金家庄村 村内街道硬化 | 基础设施 | 南屯镇 金家庄村 | 村内街道硬化3500平方米。通过项目实施，有效提升基础设施建设水平，改善农村环境，方便群众出行。 | 6.3647 | 40 | 40 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 2.9712 | 37.0288 | 37.0288 | 冀财农〔2024〕112号37.028786万元 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 6月24日签订施工合同 | 35.2051 | 28.1641 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 30.6641 | #REF!
21 | 西走马驿村道路硬化项目 | 基础设施 | 走马驿镇 西走马驿村 | 硬化村内道路3000平米。项目建成后归项目村所有，通过项目实施，有效提升基础设施建设水平，改善农村环境，方便群众出行。 | 4.471 | 30 | 30 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.11038 | 29.8896 | 29.8896 | 冀财农〔2024〕112号29.889617万元 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 6月23日出具财评报告，6月底前完成比选，签订施工合同 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | #REF!
22 | 南马庄新建机井项目 | 产业发展 | 南马庄乡 南马庄村 | 南马庄村养殖场配套机井一眼。项目建成后产权归南马庄村所有，依托养殖场产生收益，可带动脱贫户210户，389人稳定增收。预计每户每年可获得收益800元。 | 0 | 38.0305 | 20 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.2 | 37.8305 | 19.8 | 冀财农〔2024〕112号19.8万元，冀财农〔2024〕95号18.030537万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 按照结算结果调整 | 正在结算 | 33.6099 | 33.6099 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 36.1099 | #REF!
[7 empty] | 18.0305 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 18.0305 |  | 冀财农〔2024〕95号
23 | 殷家堡村街道硬化项目 | 基础设施 | 王安镇 殷家堡村 | 殷家堡村村内街道硬化3000平方米，项目建成后归项目村所有。通过项目实施，有效提升基础设施建设水平，改善农村环境，方便群众出行。 | 0 | 35.4687 | 30 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 35.4687 | 30 | 冀财农〔2024〕95号30万元，冀财农〔2024〕95号5.468705万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 按照结算结果调整 | 正在结算 | 30.3701 | 30.3701 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 32.8701 | #REF!
[7 empty] | 5.4687 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 5.4687 |  | 冀财农〔2024〕95号
24 | 南赵庄村，杨家庄镇高家庄村路灯安装项目 | 基础设施 | 高家庄村 南赵庄村 | 高家庄村安装路灯56盏，南赵庄村维修路灯25盏，安装路灯10盏.项目建成后归项目村所有。通过项目实施，有效提升基础设施建设水平，改善农村环境，方便群众出行。 | 0 | 15.4823 | 15.4823 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 15.4823 | 15.4823 | 冀财农〔2024〕95号15.482276万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  | 正在结算 | 13.4801 | 13.4801 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 15.3301 | #REF!
25 | 养鸡场建设项目 | 产业发展 | 涞源县经济开发区 | 建设1350平方米鸡舍5栋，项目建成后产权归项目村所有，项目村委托至涞源南礼农牧有限公司进行管理，涞源南礼农牧有限公司每年将投入金额的5%向村集体分红。 | 475.2906 | 720 | 720 | 冀财农〔2025〕9号 | 32.72 |  | 752.72 | 752.72 | 冀财农〔2025〕9号752.72万元。 | 冀财农〔2025〕9号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
26 | 涞源县上庄乡中庄村能繁母猪基地配套项目 | 产业发展 | 上庄乡 中庄村 | 对基地内养殖设备进行维修,项目完成后产权归103个项目村所有，同时可以保障能繁母猪基地正常运行。预计带动白石山镇白石山村等103个村脱贫户稳定增收。 | 122.6764 | 485.3951 | 485.3951 | 保财农【2025】6号 |  |  | 605.1585 | 485.3951 | 保财农【2025】6号485.39509万元，冀财农〔2024〕112号119.763449万元。 | 保财农【2025】6号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
[7 empty] | 0 | 冀财农〔2024〕112号 | 119.7634 |  |  | 119.7634 |  | 冀财农〔2024〕112号
27 | 涞源县走马驿镇北城子村黑木耳大棚改造提升项目 | 产业发展 | 走马驿镇 北城子村 | 改造提升200个食用菌大棚。项目完成后产权归项目村所有，预计带动1601户3728人脱贫户，户均稳定增收300元。 | 95.402 | 340 | 340 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 29.912 | 310.088 | 310.088 | 冀财农〔2024〕112号310.088万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 走马驿镇 | 完工 | 新增
28 | 涞源县北石佛镇刘家嘴村黑木耳大棚改造提升项目 | 产业发展 | 北石佛镇 刘家嘴村 | 改造提升50个食用菌大棚。项目完成后产权归项目村所有，项目预计带动脱贫户监测户共计222户471人,户均稳定增收300元。 | 159.656 | 151.49 | 151.49 | 冀财农〔2024〕112号 | 77.0418 |  | 228.5318 | 228.5318 | 冀财农〔2024〕112号228.531761万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 北石佛镇 | 完工 | 新增
29 | 涞源县东团堡乡菌包厂养菌室修复项目 | 产业发展 | 东团堡乡 五节崖村 | 修复菌包厂屋顶3600平方米。项目完成后产权归项目村所有，预计受益脱贫户2173户，5445人。 | 3.8365 | 30 | 30 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 9.6835 | 20.3165 | 20.3165 | 冀财农〔2024〕112号20.316503万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
30 | 涞源县涞源镇扯拽沟村养鸡场新建机井项目 | 产业发展 | 涞源镇 扯拽沟村 | 新建机井2眼，项目建成后产权归扯拽沟村所有。委托玖兴公司运行管理。可有效保障35栋鸡舍用水。依托养殖场带动脱贫户2146户4745人稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 17.1418 | 75 | 75 | 冀财农〔2024〕112号 | 11.4058 |  | 86.4058 | 86.4058 | 冀财农〔2024〕112号86.405763万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
31 | 涞源县东团堡乡北辛庄村养猪场新建机井项目 | 产业发展 | 东团堡乡 北辛庄村 | 新建机井1眼，项目建成后产权归北辛庄村所有。可有效保障猪舍养殖用水。依托养殖场带动脱贫户226户673人稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 0 | 45.0591 | 35 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.2 | 44.8591 | 34.8 | 冀财农〔2024〕112号34.8万元，县级衔接资金10.059067万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
[7 empty] | 10.0591 | 县级衔接资金 |  |  |  | 10.0591 |  | 县级衔接资金
32 | 集中联建养鸡场污水处理改造提升项目 | 产业发展 | 扯拽沟村、小西庄村、马庄村 | 对扯拽沟、小西庄、赵家井、雅雀楼、柳树沟11栋鸡舍污水处理项目进行改造提升。项目建成后产权归项目村所有，依托养殖场带动脱贫户稳定增收。 | 94.0516 | 292.92 | 200 | 冀财农〔2024〕112号 | 75.5156 |  | 368.4356 | 275.5156 | 冀财农〔2024〕112号275.515569万元，冀财农〔2024〕95号1.273197万元，县级衔接资金91.646803万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
[7 empty] | 1.2732 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 1.2732 |  | 冀财农〔2024〕95号
[7 empty] | 91.6468 | 县级衔接资金 |  |  |  | 91.6468 |  | 县级衔接资金
33 | 涞源县走马驿镇东走马驿村苹果园配套建设项目 | 产业发展 | 走马驿镇 东走马驿村 | 安装变压器1台、大口井4座及配水、道路硬化等附属设施。项目建成后产权归项目村所有，预计带动脱贫户12户16人，户均稳定增收800元。 | 99.55 | 192 | 192 | 冀财农〔2025〕9号 |  | 32.72 | 159.28 | 159.28 | 冀财农〔2025〕9号159.28万元。 | 冀财农〔2025〕9号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
34 | 涞源县水堡镇塔儿村食用菌种植项目 | 产业发展 | 水堡镇 塔儿村 | 购买种植集装箱8个，建设50米冷藏库1个，150平方米分拣车间一座。项目建成后产权归项目村所有，预计带动脱贫户86户191人，户均稳定增收300元。 | 90.8399 | 190 | 190 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 44.6562 | 145.3438 | 145.3438 | 冀财农〔2024〕112号145.34376万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
35 | 涞源镇北韩村、辛庄村村内街道修复工程 | 基础设施 | 涞源镇 北韩村、辛庄村 | 北韩村村内街道硬化2400平方米，辛庄村内街道硬化3600平方米。项目建成后产权归项目村所有，保障495户1463人安全出行。 | 0 | 62.3677 | 55 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.15 | 62.1677 | 54.85 | 冀财农〔2024〕112号54.85万元，县级衔接资7.317665万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
[7 empty] | 7.3677 | 县级衔接资金 |  | 0.05 |  | 7.3177 |  | 县级衔接资金
36 | 涞源县南屯镇宋家庄村养鸡场防护项目 | 产业发展 | 南屯镇 宋家庄村 | 砌筑防护挡墙、排水渠。项目建成后产权归项目村所有，依托养殖场预计带动脱贫户66户198人，户均稳定增收800元。 | 30.4393 | 110 | 110 | 冀财农〔2024〕112号 | 2.9993 |  | 112.9993 | 112.9993 | 冀财农〔2024〕112号112.999312万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
37 | 涞源县走马驿镇高家台村苹果园配套项目 | 产业发展 | 走马驿镇 高家台村 | 铺设管道、建设一体化滴灌系统。项目建成后产权归项目村所有，预计带动脱贫户20户38人，户均稳定增收300元。 | 5.7518 | 28 | 28 | 冀财农〔2024〕112号 | 2.1166 |  | 30.1056 | 30.1166 | 冀财农〔2024〕112号30.105609万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
38 | 涞源县乌龙沟乡柱角石村基础设施建设 | 基础设施 | 乌龙沟乡 柱角石村 | 硬化水泥路面6000平方米。项目建成后产权归项目村所有，收益171户410人。 | 2.4899 | 55 | 55 | 冀财农〔2024〕112号 | 2.4899 |  | 57.4899 | 57.4899 | 冀财农〔2024〕112号57.489866万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
39 | 南屯镇南屯村杨雀湖辣椒种植项目产业配套工程 | 产业发展 | 南屯镇 南屯村 | 铺设沥青路550米*4米，安装路灯10盏。项目建成后产权归项目村所有，预计带动脱贫户134户386人，户均稳定增收300元。 | 1.3665 | 55 | 55 | 冀财农〔2024〕112号 | 1.3665 | 0.15 | 56.2165 | 56.2165 | 冀财农〔2024〕112号56.366476万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
40 | 涞源县王安镇银山口村街道硬化项目 | 基础设施 | 王安镇 银山口村 | 村内街道沥青罩面，铺设沥青路6360平方米。项目建成后产权归项目村所有，保障328户771人安全出行。 | 19.8218 | 85 | 85 | 冀财农〔2024〕112号 | 14.6618 |  | 99.6618 | 99.6618 | 冀财农〔2024〕112号99.661817万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
41 | 涞源县走马驿镇东走马驿村街道硬化及路灯安装项目 | 基础设施 | 走马驿镇 东走马驿村 | 街道硬化5000平方米，安装路灯50盏。项目建成后产权归项目村所有，保障471户1136人安全出行。 | 11.2247 | 80 | 80 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 16.3244 | 63.6756 | 63.6756 | 冀财农〔2024〕112号63.67561万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
42 | 涞源县银坊镇黄土岭村路面硬化及路灯安装项目 | 基础设施 | 银坊镇 黄土岭村 | 路面硬化1600平方米，安装路灯15盏。项目建成后产权归项目村所有，保障150户520人安全出行。 | 0 | 51.7461 | 48 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 51.7461 | 48 | 冀财农〔2024〕112号48万元，县级衔接资金3.74606万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
43 | 涞源县白石山镇石窝村道路硬化项目 | 基础设施 | 白石山镇 石窝村 | 铺设道路3600米*3米，砌筑护坡1000立方米，项目建成后产权归项目村所有，保障178户514人安全出行。 | 45.5172 | 224.1235 | 224.1235 | 冀财农〔2024〕112号 | 16.1937 |  | 240.3172 | 240.3172 | 冀财农〔2024〕112号240.317215万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
44 | 涞源县上庄乡上庄村街道硬化及路灯安装项目 | 基础设施 | 上庄乡 上庄村 | 沥青路面硬化4700平方米，安装太阳能路灯46盏，砌筑护坡1000立方米。项目建成后产权归项目村所有，保障936户2975人安全出行。 | 40.9793 | 200 | 200 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 14.8607 | 185.1393 | 185.1393 | 冀财农〔2024〕112号185.139345万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
45 | 涞源县金家井乡北黄土岭产业路建设项目 | 产业发展 | 金家井乡 北黄土岭村 | 铺设沥青路500米*5米。项目建成后产权归项目村所有，依托养殖场预计带动脱贫户43户113人，户均稳定增收800元。 | 9.3965 | 30 | 30 | 冀财农〔2024〕112号 | 7.5965 | 0.25 | 37.3465 | 37.3465 | 冀财农〔2024〕112号37.346504万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
46 | 涞源县塔崖驿乡东杏花村路灯安装项目 | 基础设施 | 塔崖驿乡 东杏花村 | 安装路灯240盏，项目建成后产权归项目村所有，同时保障466户1028人安全出行。 | 0 | 44.2979 | 40 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 44.2979 | 40 | 冀财农〔2024〕112号40万元，县级衔接资金4.297871万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
[7 empty] | 4.2979 | 县级衔接资金 |  |  |  | 4.2979 |  | 县级衔接资金
47 | 2024年涞源县农村基础设施提升项目 | 基础设施 | 白石山镇 西庄铺村 | 对西庄铺村进行街道硬化与路灯安装等内容的建设。同时保障脱贫户安全出行。 | 0 | 97.5401 | 97.5401 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 97.5401 | 97.5401 | 冀财农〔2024〕112号97.540118万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
48 | 预制菜加工项目 | 产业发展 | 涞源县经济开发区 | 购买熟食预制菜加工设备，项目建成后产权归项目村所有，委托河北桃木疙瘩农业科技股份有限公司进行管理，河北桃木疙瘩农业科技股份有限公司每年将投入金额的5%向村集体分红，分红收益带动275户脱贫户稳定增收。预计每户每年增收1200元。 | 150.1385 | 214.992 | 214.992 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 64.8535 | 150.1385 | 150.1385 | 冀财农〔2024〕112号150.13846万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
49 | 冷库建设项目 | 产业发展 | 乌龙沟乡、王安镇、留家庄乡、走马驿镇 | 在乌龙沟乡乌龙沟村、王安镇五十亩地村、留家庄乡伊家铺村、走马驿镇东走马驿村建设冷库4个，总容积约4500-5500立方米。项目建成后产权归村集体所有，租赁企业每年按投资金额的5%进行分红，带动4个村脱贫户138户稳定增收。预计每户每年可增收500元。 | 0 | 90.19 | 90.19 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 90.19 | 90.19 | 冀财农〔2024〕112号90.189985万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
50 | 玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目 | 产业发展 | 东团堡乡 北王家湾村 | 配套建设养殖粪污发酵处理设施，建设内容：建设粪污发酵槽，成品库房、附属用房，粪污翻抛设备等。2023年投资387.016278万元，2024年投资176.7388万元。产权归北王家湾村，依托主体产生收益，预计受益脱贫户1965户，4213人。每户每年可获得收益800元 | 0 | 26.8613 | 26.8613 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 26.8613 | 26.8613 | 冀财农〔2024〕112号26.861322万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
51 | 涞源县核心菌包厂灭菌柜、自动装袋机等设备采购项目 | 产业发展 | 金家井乡 土巷口村 | 在黑木耳核心菌包厂设备采购：采购黑木耳自助装袋机10台、采购香菇自助装袋机5台、采购灭菌柜15台。2024年投资780万元。产权归县政府，依托核心菌包厂产生收益，预计受益脱贫户3774户，6603人，人均收入300元。 | 0 | 165.3052 | 165.3052 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 24.4334 | 140.8718 | 140.8718 | 冀财农〔2024〕112号140.87181万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
52 | 核心菌包厂附属设备 购置项目 | 产业发展 | 金家井乡 土巷口村 | 购置40万个养菌筐、17个发酵罐，大小高压锅等。2024年投资239.2498万元。产权归县政府，依托核心菌包厂产生收益，预计受益脱贫户3774户，6603人，人均收入300元。 | 64.0102 | 79.7502 | 79.7502 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 15.74 | 64.0102 | 64.0102 | 冀财农〔2024〕112号64.0102万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
53 | 中庄村农业产业园柔性温室项目 | 产业发展 | 上庄乡 中庄村 | 利用300亩土地建设柔性温室大棚67000㎡及配套设施设备。项目建成后产权归项目村所有，可带动1801户，共计3542人分红及部分人员务工。 |  | 1750 | 1750 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 429.3008 | 1320.6992 | 1320.6992 | 冀财农〔2024〕112号1320.699236万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
54 | 玖兴养鸡王家湾基地养鸡场建设项目 | 产业发展 | 东团堡乡 北王家湾村 | 集中建设26栋鸡舍90米×16米（含场地平整、设备、配套水电）项目。项目建成后产权归养老河等41个村所有，可吸纳务工人员52人，带动41个村脱贫户2082户，4502人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 0.20638 | 1063.6444 | 500 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 1063.6444 | 500 | 冀财农〔2024〕95号500万元，冀财农〔2024〕95号543.072581万元,县衔接资金20.5718。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 按照结算结果调整
[7 empty] | 543.0726 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 543.0726 |  | 冀财农〔2024〕95号
[7 empty] | 20.5718 | 县衔接资金 |  |  |  | 20.5718 |  | 县级衔接资金
55 | 玖兴养鸡中庄西沟基地养鸡场建设项目 | 产业发展 | 上庄乡 中庄村 | 建设29栋鸡舍90米×16米（含场地平整、设备、配套水电）项目。项目建成后产权归金家井村等41个村所有，可吸纳务工人员58人，带动41个村脱贫户3203户，6825人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 0 | 859.1878 | 500 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 859.1878 | 500 | 冀财农〔2024〕95号500万元，冀财农〔2024〕95号359.187836万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 按照结算结果调整
[7 empty] | 359.1878 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 359.1878 |  | 冀财农〔2024〕95号
56 | 楼房养猪消杀车间建设项目 | 产业发展 | 北石佛镇 石道沟村 | 建设300平米消杀车间、安装消杀设备，建设300平米冷库、安装制冷设备。项目建成后，可保障楼房养猪项目正常运行。项目建成后产权归石道沟村所有，通过项目实施可保障楼房养猪项目正常运行，依托楼房养猪带动105个村脱贫户7797户，脱贫人口17245人持续稳定增收。每户每年可获得收益1000元。 | 0 | 64.9679 | 62.2479 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 64.9679 | 62.2479 | 冀财农〔2024〕95号62.247933万元，县级衔接资金2.72万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
[7 empty] | 2.72 | 县级衔接资金 |  |  |  | 2.72 |  | 县级衔接资金
57 | 东刘家庄村鸡场灾后修复项目 | 产业发展 | 王安镇 东刘家庄村 | 东刘家庄村：挡墙护坡修复1355.2m³，项目修复完成后原所有权不变，通过项目实施可保障养鸡场正常运行，依托养殖场产生收益、预计收益脱贫户56户，71人，人均收入1000元/年。 | 0 | 20.8949 | 20.8949 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 20.8949 | 20.8949 | 冀财农〔2024〕95号20.89486万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
58 | 赵家井村养鸡场、松树坨村农田水渠灾后修复项目 | 产业发展 | 赵家井村 松树坨村 | 松树坨村：浆砌石挡墙601立方米，浆砌石水渠384立方米，项目修复完成后产权归松树坨村所有。赵家井村：浆砌石挡墙3640立方米，防护网1300平方米。项目修复完成后产权归赵家井村所有，依托养殖场产生收益，带动赵家井搬迁脱贫人口稳定增收。人均收入300元/年。 | 0 | 73.5313 | 73.5313 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 73.5313 | 73.5313 | 冀财农〔2024〕95号73.53129万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 按照结算结果调整
59 | 中庄西沟导洪沟工程 | 产业发展 | 上庄乡 中庄村 | 为29栋鸡舍配套建设导洪沟。项目建成后产权归中庄村所有，通过项目实施可保障中庄西沟养殖基地正常运行，依托养鸡场带动41个村脱贫户3203户，6825人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 93.9325 | 96 | 96 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.1295 | 95.8705 | 95.8705 | 冀财农〔2024〕112号95.8705万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
60 | 2022年涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目 | 产业发展 | 上庄乡 上庄村 | 项目总投资3.75亿元，企业自筹1.49亿元，其中利用衔接资金2.26亿元，建设年出栏4.8万头生猪养殖基地，占地537亩，总建筑面积约为7.5万平米，年产值约为2.27亿元。2022年投资6000万元，2023年投资10000万元,2024年投资4699.694889万元。带动40个村脱贫户2554户，5527人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 41.8298 | 1082.1266 | 1082.1266 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 1091.8298 | 1082.1266 | 冀财农〔2024〕95号1082.126611万元，冀财农〔2024〕112号9.703195万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
[8 empty] | 冀财农〔2024〕112号 | 9.7032 |  |  | 9.7032 |  | 冀财农〔2024〕112号
61 | 玖兴养鸡中庄基地设备安装项目 | 产业发展 | 上庄乡 中庄村 | 安装养鸡设备32栋，项目建成后产权归项目村所有，依托养鸡场带动41个村脱贫户3203户，6825人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 0 | 57.6 | 57.6 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 57.6 | 57.6 | 冀财农〔2024〕95号57.6万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | 新增
62 | 柳沟鸡舍建设 | 产业发展 | 水堡镇 柳沟村 | 集中建设12栋鸡舍90米×16米（含设备、配套水电）项目。项目建成后产权归水堡村等11个村所有，可吸纳务工人员24人，带动11个村脱贫户644户，1139人，稳定增收。每户每年可获得收益800元。 | 319.3776 | 343.7495 | 140.833 | 县级衔接资金 |  |  | 479.0663 | 140.833 | 冀财农〔2024〕95号202.916479万元，县级衔接资金140.833033万元，冀财农〔2024〕112号135.316835万元。 | 县级衔接资金 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
[7 empty] | 202.9165 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 202.9165 |  | 冀财农〔2024〕95号
63 | 粮食加工项目 | 产业发展 | 北石佛镇 北石佛村 | 共投资650万，其中设备投资464万、厂房改造186万。其中衔接资金投资200万，用于购买 (附件)剩余设备。264万由河北谷禹知画农业科技股份有限公司，出资购买，项目建成后，衔接资金形成资产产权归新街村、太平关村、南关村、城里村、小北关村、东关村、大北关村、西关村、水云乡村、北石佛村所有。企业每年按照不低于衔接资金投入的5%向村集体支付租金，村集体进行二次分配。 | 90.85 | 200 | 50 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 145.36 | 50 | 冀财农〔2024〕95号50万元，冀财农〔2024〕112号95.36万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 涞源镇 北石佛镇 | 完工 |  | 正在进行意向公开，6月29日挂网招标 |  | 60 |  |  |  |  | 60 | #REF!
[7 empty] | 150 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 54.64 |  | 95.36 |  | 冀财农〔2024〕112号
64 | 上庄乡旅游民宿建设项目 | 产业发展 | 上庄乡 | 上庄乡上庄村以王二小红色村庄为依托，村集体宅基地上建设民宿三套，项目建成后产权归上庄村村集体所有。委托第三方运营管理。第三方向上庄村支付分红资金。村集体进行二次分配。预计每年收益3万元。可带动上庄村192户298名脱贫户及监测户稳定增收。 | 35.6505 | 200 | 200 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 18.4695 | 181.5305 | 181.5305 | 冀财农〔2024〕112号181.53048万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 上庄乡 | 完工 |  | 正在进行概算批复 | [6 empty] | 0 | #REF!
65 | 金家井乡旅游民宿建设项目 | 产业发展 | 金家井乡 | 投资60万元在金家井乡打造民宿。项目建成后产权归村集体所有，村集体委托三方公司运行，三方公司每年按照投资额的5%向村集体进行分红，收益带动脱贫户稳定增收，预计每户每年500元。 | 8 | 60 | 60 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 60 | 60 | 冀财农〔2024〕112号60万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 金家井乡 | 完工 |  | 已上报资金申请 |  | 60 |  |  |  |  | 60 | #REF!
66 | 留家庄乡旅游民宿建设项目 | 产业发展 | 留家庄乡 | 投资30万元在留家庄乡打造民宿。项目建成后产权归村集体所有，村集体委托三方公司运行，三方公司每年按照投资额的5%向村集体进行分红，收益带动脱贫户稳定增收，预计每户每年500元。 | 0 | 30 | 30 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.008 | 29.992 | 29.992 | 冀财农〔2024〕112号29.992万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 留家庄乡 | 完工 |  | 预计6月底签订施工合同 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | #REF!
67 | 乌龙沟乡旅游民宿建设项目 | 产业发展 | 乌龙沟乡 | 投资20万元在乌龙沟乡打造民宿。项目建成后产权归村集体所有，村集体委托三方公司运行，三方公司每年按照投资额的5%向村集体进行分红，收益带动脱贫户稳定增收，预计每户每年500元。 | 0 | 20 | 20 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.164 | 19.836 | 19.836 | 冀财农〔2024〕112号19.836万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 乌龙沟乡 | 完工 |  | 已上报资金申请 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | #REF!
68 | 北赵庄村制冷机组设备项目 | 产业发展 | 乌龙沟乡 北赵庄村 | 购买一套制冷机组，形成经营性固定资产产权归村所有，设备采购后出租经营，预计收益率10%左右。预计带动脱贫户63户，131人稳定增收。 | 0 | 50 | 50 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 50 | 50 | 冀财农〔2024〕112号50万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 乌龙沟乡 | 完工
69 | 白石山村蔬菜大棚建设项目 | 产业发展 | 白石山镇 白石山村 | 建设蔬菜大棚3栋，项目建成后产权归白石山村所有，委托涞源县高低农业科技开发有限公司运营管理，可吸纳务工人员5人，带动脱贫户17户，30人稳定增收，预计户均年增收500元. | 0 | 91.647 | 91.647 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 17.247 | 74.4 | 74.4 | 冀财农〔2024〕112号74.4万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 白石山镇 | 完工 |  | 正在进行概算批复 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | #REF!
70 | 白石山村蔬菜大棚建设项目（二期） | 产业发展 | 白石山镇 白石山村 | 建设大棚一栋及配套设施.项目建成后产权归白石山村所有，委托涞源县高低农业科技开发有限公司运营管理，可吸纳务工人员5人，带动脱贫户17户，30人稳定增收，预计户均年增收500元。 | 9.02 | 100 | 100 | 县级衔接资金 |  | 27.84 | 72.16 | 72.16 | 县级衔接资金72.16万元。 | 县级衔接资金 | 2025-11-30 | 白石山镇 | 完工 | 新增 | 新增 | [6 empty] | 0 | #REF!
71 | 涞源县中庄村农业产业园项目配水工程 | 产业发展 | 上庄乡 中庄村 | 打机10眼及机井配套设施。项目建成后产权归上庄乡19个村村集体所有，可带动1801户，3542人分红及部分人员务工。预计每户每年可增收500元。 | 226.3283 | 352 | 352 | 冀财农〔2024〕112号 | 12.8283 |  | 364.8283 | 364.8283 | 冀财农〔2024〕112号364.828295万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 水利局 | 完工 |  | 概算已批复 正在编制预算 | [6 empty] | 0 | #REF!
72 | 涞源县2025年农村饮水安全巩固提升项目 | 基础设施 | 涞源县 | 更新机井7眼及配套，新建蓄水池1座，水源池1座，修建井房3座，维修井房1处，修建水源保护井12座，新建集中供水点30处，铺设管道48489m。预计受益总户数4710户，总人口12556人，受益脱贫户605户，1238人 | 164.2332 | 841.305 | 841.305 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 4.0278 | 837.2772 | 837.2772 | 冀财农〔2024〕112号837.277187万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 水利局 | 完工 |  | 正在编制概算 | [6 empty] | 0 | #REF!
73 | 涞源县塔崖驿乡2025年农村饮水水毁恢复重建工程 | 基础设施 | 塔崖驿乡 | 新打机井 2 眼，新建井房 2 座，并进行配套。拆除重建大口井 2 座，清淤冲洗消毒大口井 21 座，铺设管道 PE 管道 28877m，铺设保温钢管1640m。户内管道冲洗消毒 4380m。受益总户数504户，1110人。 | 0 | 160 | 160 | 县级衔接资金 |  | 50.8342 | 109.1658 | 109.1658 | 县级衔接资金109.1658万元。 | 县级衔接资金 | 2025-11-30 | 水利局 | 完工 | 新增
74 | 南屯村阳雀湖辣椒种植项目 | 产业发展 | 南屯镇 南屯村 | 建设总面积3000平方米的分拣车间、冷库 、配套建设，项目建成后形成经营性固定资产，产权归项目村所有。预计带动西关村、西走马驿村、南屯村、高家庄村、小河村、牛家沟掌村、铁岭村脱贫户239户619人稳定增收。 | 54.357 | 400 | 400 | 冀财农〔2024〕95号 |  | 40.643 | 359.357 | 359.357 | 冀财农〔2024〕95号359.357万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 涞源镇 走马驿镇 杨家庄镇 南屯镇 | 完工 |  | 正在进行预算评审 |  | 120 |  |  |  |  | 120 | #REF!
75 | 万子沟村中药材种植项目 | 产业发展 | 上庄乡 万子沟村 | 申请资金主要用于购买药材种子、苗木，购置种植相关的农机具，并利用村集体闲置房屋修建放置中药材的仓库等。该项目建设地点为上庄乡万子沟村，形成经营性固定资产产权归村所有。预计带动脱贫户29户，47人稳定增收。 | 2.1719 | 50 | 50 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 52.1719 | 50 | 冀财农〔2024〕95号50万元，冀财农〔2024〕112号2.1719万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 上庄乡 | 完工 |  | 已上报资金申请 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | #REF!
76 | 冀家会村农机设备采购项目 | 产业发展 | 北石佛镇 冀家会村 | 采购中型拖拉机、小型拖拉机、旋耕机、播种机、自走式喷杆喷雾机、三行收割机、农用三轮车等，建设地点在北石佛镇冀家会村，形成经营性固定资产产权归村所有。设备采购后出租经营，预计收益率10%左右。预计带动脱贫户17户，41人稳定增收。 | 0.41 | 50 | 50 | 冀财农〔2024〕112号 | 0.41 |  | 50.41 | 50.41 | 冀财农〔2024〕112号50.41万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 北石佛镇 | 完工 |  | 正在进行预算评审 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | #REF!
77 | 焦树庄村制冷机组设备项目 | 产业发展 | 南马庄乡 焦树庄村 | 购买一套制冷机组，形成经营性固定资产产权归村所有，设备采购后出租经营，预计收益率10%左右。预计带动脱贫户76户，170人稳定增收。 | 0 | 50 | 50 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 50 | 50 | 冀财农〔2024〕95号50万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 南马庄乡 | 完工 |  | 已上报资金申请 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | #REF!
78 | 金家井乡玖兴养鸡示范区鸡舍保温项目 | 产业发展 | 金家井乡 窝坨村 | 对窝坨村7栋鸡舍喷涂聚氨酯保温材料，项目建成后产权归项目村所有。委托第三方运行，可减少项目运行成本，增加脱贫群众收入。 | 0 | 43.0362 | 40 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 43.0362 | 40 | 冀财农〔2024〕112号40万元,县级衔接资金3.036215万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 金家井乡 | 完工 | 新增 | 新增 |  | 32 |  |  |  |  | 32 | #REF!
[7 empty] | 3.0362 | 县级衔接资金 |  |  |  | 3.0362 |  | 县级衔接资金
79 | 支持肉牛纾困解难项目 | 产业发展 | 涞源县 | 2025年省级衔接推进乡村振兴补助资金中安排75万元用于我县支持肉牛纾解困难，帮助脱贫户享受政策湖（未消除风险监测对象）肉牛养殖户度过经营困难期，带动脱贫人口稳定增收，夯实脱贫人口稳定增收，夯实脱贫攻坚成果根基，促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。 | 0 | 75.0202 | 75 | 冀财农〔2025〕9号 |  |  | 75.0202 | 75 | 冀财农〔2025〕9号75万元冀财农〔2024〕95号0.020247万元。 | 冀财农〔2025〕9号 | 2025-11-30 | 各乡镇 | 完工 | 新增 | 新增 |  | 75 |  |  |  |  | 75 | #REF!
[7 empty] | 0.020247 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 0.020247 |  | 冀财农〔2024〕95号
80 | 涞源县银坊镇银坊村养鸡场灾后修复项目 | 产业发展 | 银坊镇 银坊村 | 架设供电线路，项目建成后产权归项目村所有，依托养殖场预计带动脱贫户72户，124人稳定增收。 | 0 | 19.7006 | 15 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 19.7006 | 15 | 冀财农〔2024〕112号15万元。县级衔接资金4.700648万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 银坊镇 | 完工 | 新增 | 新增 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | #REF!
[7 empty] | 4.7006 | 县级衔接资金 |  |  |  | 4.7006 |  | 县级衔接资金
81 | 涞源县泉坊镇北屯村桥梁新建项目 | 基础设施 | 泉坊镇 北屯村 | 建设内容:新建长20.2米，宽6.5米，钢筋混凝土桥一座。项目建成后产权归项目村所有，受益421户1432人。 | 9.6307 | 57 | 57 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 4.8068 | 52.1932 | 52.1932 | 冀财农〔2024〕112号52.19323万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 泉坊镇 | 完工 | 新增 | 新增 |  | 17.1 |  |  |  |  | 17.1 | #REF!
82 | 涞源县泉坊镇前泉坊村护地坝修复项目 | 基础设施 | 泉坊镇 前泉坊村 | 建设长10米、宽5米桥梁一座，建设300米排洪渠石砌护堤。项目建成后产权归项目村所有，收益430户1964人。 | 0 | 55 | 55 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.002783 | 54.9972 | 54.9972 | 冀财农〔2024〕112号54.997217万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 泉坊镇 | 完工 | 新增 | 新增 |  | 16.5 |  |  |  |  | 16.5 | #REF!
83 | 涞源县涞源镇张家村电商项目 | 产业发展 | 涞源镇 张家庄村 | 购买电商直播设备一套，产权归张家村所有。张家村委托至涞源县妥妥商贸用于推动涞源县农产品的销售，解决农产品“卖难”问题。妥妥商贸每年支付张家庄村分红资金比例不低于投入资金的5%，用于保障脱贫群众稳定增收。 | 0 | 28 | 28 | 县级衔接资金 |  |  | 28 | 28 | 县级衔接资金28万元。 | 县级衔接资金 | 2025-11-30 | 涞源镇 | 完工 | 新增 | 新增 |  | 28 |  |  |  |  | 28 | #REF!
84 | 涞源县金家井乡王家井养鸡场灾后修复项目 | 产业发展 | 金家井乡 斜山村 | 对金家井乡王家井村养鸡场进行灾后修复。主要更换鸡舍钢结构及篷布。项目建成后产权归王家井村所有。 | 0 | 20 | 20 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 20 | 20 | 冀财农〔2024〕112号20万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 金家井乡 | 完工 | 新增 | 新增 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | #REF!
85 | 涞源县白石山镇白石山村蔬菜大棚项目 | 产业发展 | 白石山镇 白石山村 | 主要建设钢架日光温室5座，高度5.5m；砖混结构耳房5座，每座建筑面积约12平方米；看护房1座，建筑面积约430平方米。项目建成后产权归白石山村所有，可吸纳务工人员5人，带动脱贫户177户，456人稳定增收，预计户均年增收500元. | 0 | 100 | 91.647 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 91.647 | 91.647 | 冀财农〔2024〕95号91.646954万元 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 白石山镇 | 完工 |  | 正在走报账程序 |  | 91.647 |  |  |  |  | 91.647 | #REF!
86 | 涞源县上庄乡、乌龙沟乡非贫困村交通基础设施提升项目 | 基础设施 | 跃子沟村、乌龙沟村、柱角石村、毕家庄-东沟、陈家庄村 | 村内主街道硬化21379.4㎡，建设标准为四级公路。项目建成后产权归项目地村集体所有，同时保障脱贫户185户，360人安全出行。 | 0 | 122 | 122 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 122 | 122 | 冀财农〔2024〕95号122万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 交通局 | 完工 |  | 正在走报账程序 |  | 122 |  |  |  |  | 122 | #REF!
87 | 涞源镇、白石山镇、银坊镇非贫困村交通基础设施提升项目 | 基础设施 | 司各庄村、北坛村、银坊村、银炉台村 | 村内主街道硬化23089.23㎡，建设标准为四级公路。项目建成后产权归项目地村集体所有，同时保障脱贫户240户，390人安全出行。 | 0 | 94 | 94 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 94 | 94 | 冀财农〔2024〕95号94万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 交通局 | 完工 |  | 正在走报账程序 |  | 94 |  |  |  |  | 94 | #REF!
88 | 涞源县交通基础设施提升工程（二期）项目 | 基础设施 | 狮子峪村、柱角石村、王安镇村、祁家沟村、小河村 | 村内主街道硬化49829㎡，建设标准为四级公路。项目建成后产权归项目地村集体所有，同时保障脱贫户420户，980人安全出行。 | 0 | 76.3518 | 76.3518 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 76.3518 | 76.3518 | 冀财农〔2024〕95号76.35183万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 交通局 | 完工 |  | 正在走报账程序 |  | 76.3518 |  |  |  |  | 76.3518 | #REF!
89 | 涞源县塔崖驿乡东杏花村2025年道路硬化项目 | 基础设施 | 塔崖驿乡 东杏花村 | 重建水泥混凝土路面，增设挡墙及护栏等。项目建成后产权归项目地村集体所有，同时保障466户1028人安全出行。 | 173.22 | 200 | 200 | 县级衔接资金 |  | 26.78 | 173.22 | 173.22 | 县级衔接资金173.22万元。 | 县级衔接资金 | 2025-11-30 | 交通局 | 完工 | 新增
90 | 金家井乡北黄土岭村、北牛栏村基础设施提升项目 | 基础设施 | 金家井乡 北黄土岭村、北牛栏村 | 北黄土岭村、北牛栏村基础设施提升项目。项目建成后产权归项目村所有，收益261户592人。 | 0 | 180 | 180 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 180 | 180 | 冀财农〔2024〕95号180万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 金家井乡 | 完工 | 新增 | 出方案就可以走报账手续 |  | 180 |  |  |  |  | 180 | #REF!
91 | 产业就业奖补 | 政策类 | 涞源县 | 年度内家庭人均其他工资性收入、人均生产经营性纯收入合计500元（含）-2000元（不含）奖补100元，2000元（含）-5000元（不含）奖励200元，5000元（含）-10000元（不含）奖励300元，10000元（含）-15000元（不含）奖励400元，15000元（含）-20000元（不含）奖励500元，20000元（含）元-25000元（不含）奖励600元，25000元（含）元-30000元以上的奖励700元。就业地域、自主生产经营地域不限。奖补以户为单位。 | 11.7 | 470 | 470 | 县级衔接资金 | 11.7 |  | 481.7 | 481.7 | 县级衔接资金481.7万元。 | 县级衔接资金 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 | [8 empty] | 0 | #REF!
92 | 市级工作队经费 | 政策类 | 涞源县 | 15个市级工作队经费 | 0 | 120 | 120 | 保财农【2025】6号 |  |  | 120 | 120 | 保财农【2025】6号120万元。 | 保财农【2025】6号 | 2025-11-30 | 组织部 | 完工 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | #REF!
93 | 县级工作队经费 | 政策类 | 涞源县 | 122个县级工作队经费 | 0 | 976 | 976 | 县级衔接资金 |  |  | 976 | 976 | 县级衔接资金976万元。 | 县级衔接资金 | 2025-11-30 | 组织部 | 完工 |  |  |  | 976 |  |  |  |  | 976 | #REF!
94 | 一次性外出务工交通补贴 | 政策类 | 涞源县 | 全县脱贫人口（含监测对象）市外务工且稳定就业3个月( 含)以上的脱贫人口和监测对象均应落实一次性交通补贴，结合我县实际，在省外务工的，每人600元；在市外省内务工的，每人400元。每人每年只享受一次交通补贴。 | 11.68 | 178 | 178 | 冀财农〔2024〕112号 | 11.68 |  | 189.68 | 189.68 | 冀财农〔2024〕112号189.68万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 人社局 | 完工 |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 | #REF!
95 | 项目管理费 | 政策类 | 涞源县 | 用于项目前期可行性研究报告、初步设计的编制，地形测量，地质勘探、水土保持、水资源论证等支出。用于项目后期结算、验收等服务类支出。 | 383.7964 | 878.9488 | 94.79 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  | 1227.0814 | 94.79 | 冀财农〔2024〕95号94.79万元，县级衔接资金1122.111417万元，冀财农〔2025〕34号9.43万元，冀财农〔2025〕87号0.75万元。 | 冀财农〔2024〕95号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | #REF!
[7 empty] | 0.75 | 冀财农〔2025〕87号 |  |  |  | 0.75 |  | 冀财农〔2025〕87号
[7 empty] | 773.9788 | 县级衔接资金 | 348.1326 |  |  | 1122.1114 |  | 县级衔接资金
[7 empty] | 9.43 | 冀财农〔2025〕34号 |  |  |  | 9.43 |  | 冀财农〔2025〕34号
96 | 雨露计划 | 政策类 | 涞源县 | 全县建档立卡脱贫户（含监测户）家庭中，接受中、高等职业教育，含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院，且取得正式全日制学籍的在校生（含在校期间顶岗实习）家庭，每生每学期补助1500元，一年补助2次。 | 0 | 466.05 | 466.05 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.9 | 465.15 | 465.15 | 冀财农〔2024〕112号465.15万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  |  |  | 229.65 |  |  |  |  | 229.65 | #REF!
97 | 小额贷款贴息 | 政策类 | 涞源县 | 贯彻落实国家、省、市脱贫人口小额信贷政策，解决脱贫户发展生产缺乏资金支撑问题。对符合脱贫人口小额信贷贴息政策的脱贫小额信贷予以全额贴息。 | 0 | 110 | 110 | 冀财农〔2024〕112号 |  | 0.042703 | 109.9573 | 109.9573 | 冀财农〔2024〕112号109.957297万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  |  |  | 36.1676 |  |  |  |  | 36.1676 | #REF!
98 | 偿还易地扶贫搬迁贷款 | 政策类 | 涞源县 | 偿还易地扶贫搬迁贷款 | 0 | 2780 | 2780 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  | 2780 | 2780 | 冀财农〔2024〕112号2780万元。 | 冀财农〔2024〕112号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工 |  |  |  | 2780 |  |  |  |  | 2780 | #REF!
99 | 资产收益项目 | 产业发展 | 涞源县 | 投资4800万元到玖兴农牧（涞源）有限公司，支持企业发展，玖兴农牧（涞源）有限公司按照投入资金4%进行每年分红。 | 0 | 4800 | 733.57 | 冀财农〔2025〕34号 |  |  | 4800 | 733.57 | 冀财农〔2025〕34号733.57万元，冀财农〔2024〕112号1040.748711万元，保财农【2025】6号156万元，冀财农〔2024〕95号2869.681289万元。 | 冀财农〔2025〕34号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
[7 empty] | 1040.7487 | 冀财农〔2024〕112号 |  |  |  | 1040.7487 |  | 冀财农〔2024〕112号
[7 empty] | 2869.6813 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 2869.6813 |  | 冀财农〔2024〕95号
[7 empty] | 156 | 保财农【2025】6号 |  |  |  | 156 |  | 保财农【2025】6号
100 | 走马驿镇高家台村灾后鸡舍道路修复项目 | 产业发展 | 涞源县高家台村 | 重建水泥混凝土路面长1500米，宽3.5米，项目建成后产权归项目地村集体所有 | 24.3794 | 56 | 39.25 | 冀财农〔2025〕87号 |  | 23.1321 | 24.3794 | 16.1179 | 冀财农〔2025〕87号16.117945万元，县级衔接资金7.511455万元冀财农〔2024〕95号0.75万元。 | 冀财农〔2025〕87号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
[7 empty] | 0.75 | 冀财农〔2024〕95号 |  |  |  | 0.75 |  | 冀财农〔2024〕95号
[7 empty] | 16 | 县级衔接资金 |  | 8.4885 |  | 7.5115 |  | 县级衔接资金
101 | 南马庄乡小关城村灾后鸡舍修复项目 | 产业发展 | 涞源县小关城村 | 修复排污管道1200米，舍内部分设备更换项目建成后产权归项目地村集体所有 | 58.1321 | 58 | 35 | 冀财农〔2025〕87号 | 23.1321 |  | 58.1321 | 58.1321 | 冀财农〔2025〕87号58.132055万元。 | 冀财农〔2025〕87号 | 2025-11-30 | 农业农村局 | 完工
102 | 泉坊镇甲村饮水管网改造提升项目 | 基础设施 | 泉坊镇 甲村 | 铺设主水管1700米，入户水管400米，开槽宽60公分，深150公分，收益人口318户872人 | 15.2 | 0 | 0 |  | 9.9901 |  | 15.2 | 9.9901 | 县级衔接资金9.990132万元，冀财农〔2024〕112号5.209868万元。 | 县级衔接资金 | 2025-12-30 | 泉坊镇 | 完工
[7 empty] | 0 |  | 5.2099 |  |  | 5.2099 |  | 冀财农〔2024〕112号
103 | 民宿建设空气能项目 | 基础设施 | 上庄乡上庄村 | 安装空气能取暖设备4套，保障民宿正常运行。192户298名脱贫户及监测户受益。 | 8.7 | 0 | 0 |  | 8.7 |  | 8.7 | 8.7 | 县级衔接资金8.7万元。 | 县级衔接资金 | 2025-12-30 | 上庄乡 | 完工
合计 | [10 empty] | 33713